## Sheet1
1.6 Tempoh Projek
Pekara | OGOS 2023 |  |  |  | SEPT 2023 |  |  |  | OKT 2023 |  |  |  | NOV 2023 |  |  |  | DIS 2023 |  |  |  | JAN 2024 |  |  |  | FEB 2024 |  |  |  | MAC 2024 |  |  |  | APRIL 2024 |  |  |  | MEI 2024 |  |  |  | JUN 2024
| M1 | M2 | M3 | M4 | M1 | M2 | M3 | M4 | M1 | M2 | M3 | M4 | M1 | M2 | M3 | M4 | M1 | M2 | M3 | M4 | M1 | M2 | M3 | M4 | M1 | M2 | M3 | M4 | M1 | M2 | M3 | M4 | M1 | M2 | M3 | M4 | M1 | M2 | M3 | M4 | M1 | M2 | M3 | M4
1. Taklimat Kerja Kursus | bar: OGOS 2023 M1 to OGOS 2023 M4
2. Fasa 1 :Menganalisis Masalah | bar: OGOS 2023 M1 to OGOS 2023 M4
2.1 Penyataan Masalah | bar: OGOS 2023 M1 to OGOS 2023 M4
2.2 Objektif | bar: OGOS 2023 M1 to OGOS 2023 M4
2.3 Skop | bar: OGOS 2023 M1 to OGOS 2023 M4
2.4 Kumpulan Sasaran | bar: OGOS 2023 M1 to OGOS 2023 M4
2.5 Menilai Sistem Sedia Ada | bar: OGOS 2023 M1 to OGOS 2023 M4
2.6 Tempoh Projek | bar: OGOS 2023 M1 to OGOS 2023 M4
3. Fasa 2 :Mereka Bentuk Penyelesaian | bar: SEPT 2023 M1 to SEPT 2023 M4
3.1 Mereka Bentuk Algoritma | bar: SEPT 2023 M1 to SEPT 2023 M4
3.2 Mereka Bentuk ERD | bar: SEPT 2023 M1 to SEPT 2023 M4
3.3 Mereka Bentuk Penormalan | bar: SEPT 2023 M1 to SEPT 2023 M4
3.4 Melakar Antara Muka Pengguna | bar: SEPT 2023 M1 to SEPT 2023 M4
4.0 Semakan Pentafsir Sekolah | bar: OKT 2023 M1 to OKT 2023 M4
5.0 Penyelarasan Berpusat T4 2022 | bar: NOV 2023 M1 to NOV 2023 M4
6.0 Kemasukan Markah T4 2022 | bar: DIS 2023 M1 to DIS 2023 M4
7. Fasa 3 :Melaksanakan Penyelesaian | bar: JAN 2024 M1 to MAC 2024 M4
8.1 Memuat Turun Perisian XAMPP dan Notepad++ Ke Dalam Komputer Riba | bar: JAN 2024 M1 to MAC 2024 M4
8.2 Membina Jadual Berdasarkan Skema Hubungan | bar: JAN 2024 M1 to MAC 2024 M4
8.3 Mencipta Borang Bagi Semua Jadual | bar: JAN 2024 M1 to MAC 2024 M4
8.4 Mencipta Fungsi Pertanyaan | bar: JAN 2024 M1 to MAC 2024 M4
8.5 Menghasilkan Laporan Berdasarkan Pertanyaan (Query) | bar: JAN 2024 M1 to MAC 2024 M4
8.6 Menyediakan Kemudahan Daftar, Log Masuk dan Import Yang Berfungsi | bar: JAN 2024 M1 to MAC 2024 M4
8.7 Menyediakan Kotak Pop Up | bar: JAN 2024 M1 to MAC 2024 M4
8.8 Menyediakan Capaian Untuk Melaksanakan Query | bar: JAN 2024 M1 to MAC 2024 M4
9.0 Fasa 4 :Menguji Dan Menyah Ralat | bar: APRIL 2024 M1 to APRIL 2024 M4
9.1 Menyediakan Set Data Bagi Tujuan Uji Lari | bar: APRIL 2024 M1 to APRIL 2024 M4
9.2 Menghasilkan Aturcara Yang Bebas Ralat | bar: APRIL 2024 M1 to APRIL 2024 M4
10.0 Fasa 5 :Mendokumentasi | bar: MEI 2024 M1 to JUN 2024 M4
10.1 Menulis Dokumentasi Dalaman | bar: MEI 2024 M1 to JUN 2024 M4
10.2 Menghasilkan Pelaporan Mengikut Format Dokument | bar: MEI 2024 M1 to JUN 2024 M4
11. Menyediakan Manual Pengguna | bar: MEI 2024 M1 to JUN 2024 M4
12. Membuat Sandaran Sistem Dan Pangkalan Data Ke Dalam Google Drive | bar: MEI 2024 M1 to JUN 2024 M4